## Module1
Module | Full Name | Start date | End date | Requiement (Yêu cầu) | Task | Issues | Status
1 | Phan Quốc Khánh | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
2 | Nguyễn Phước Tường | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
3 | Nguyễn Tiến Hải | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
4 | Lê Nhật | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
5 | Đặng Bửu Pháp | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
6 | Lê Toàn | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
7 | Từ Sĩ Tùng | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
8 | Trần Hữu Hiên | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
9 | Hoàng Kim Văn Chương | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
10 | Nguyễn Hữu Quang | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
11 | Nguyễn Trần Đạt | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
12 | Trần Phước Vương | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review
13 | Trần Thanh Hoàng | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 1 | 1
|  | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 1 | 2
|  | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2 | 1
|  | 2020-06-06 | 2020-06-06 | 2 | 2
|  | 2020-06-07 | 2020-06-07 | 2 | 3
|  | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3 | 1
|  | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 3 | 2
|  | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 4 | 1
|  | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 4 | 2
|  | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 5 | 1,2,3
|  | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 5 | 4,5
|  | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 6 | 1
|  | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 6 | 2
|  | 2020-06-24 | 2020-06-24 | review | review